## Calendario semanal
Calendario semanal agosto–diciembre 2026 · TT 2026-B162 · APLICACIÓN MÓVIL CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y GAMIFICACIÓN PARA REFORZAR CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA INGLÉS EN NIVELES A1 Y A2
Sem. | Periodo | Mes | Semana | Inicio | Fin | Sprint | Actividades del Cronograma — Brenda Itzel Parrales Ramírez | Tareas de la semana — Brenda | Actividades del Cronograma — José Juan Arellano Juárez | Tareas de la semana — José Juan | Entregable / evidencia | Avance real (git) | Estado
1 | 2026-2 | Agosto | S1 | 2026-08-01 | 2026-08-07 | 3 | • Creación del product backlog • Reporte técnico TT-II | • Organizar el product backlog por épicas: Acceso y cuenta, Chatbot con IA, Voz • Ligar Historias de Usuario a RF/CU y escribir criterios de aceptación • Abrir el capítulo 5 Desarrollo e Implementación en el reporte | • Creación del product backlog • Reporte técnico TT-II | • Organizar las épicas Lecciones, Minijuegos, Progreso y logros, Notificaciones • Ligar Historias de Usuario a RF/CU y escribir criterios de aceptación | Product backlog por épicas |  | Concluida
2 | 2026-2 | Agosto | S2 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 3 | • Creación del product backlog • Creación del sprint backlog • Diseño de la interfaz • Reporte técnico TT-II | • Priorizar el backlog con la Product Owner • Seleccionar las HU del Sprint 3 y crear el tablero Kanban (Sin empezar / En desarrollo / Finalizado) • Diseño: paleta de colores y logotipo (Ilustraciones 26–27) | • Creación del product backlog • Creación del sprint backlog • Diseño de la interfaz • Reporte técnico TT-II | • Estimar las HU y repartir el trabajo del sprint • Diseño: sistema visual (tipografía, botones, tarjetas, íconos) | Backlog priorizado · Tablero Kanban · Paleta y logotipo |  | Concluida
3 | 2026-2 | Agosto | S3 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 3 | • Creación del sprint backlog • Diseño de la interfaz • Reporte técnico TT-II | • Desglosar las HU del sprint en tareas técnicas • Diseño de pantallas: Iniciar sesión, Crear cuenta, Recuperar contraseña, Personalización (Ilustraciones 28–31) | • Creación del sprint backlog • Diseño de la interfaz • Reporte técnico TT-II | • Desglosar las HU del sprint en tareas técnicas • Diseño de pantallas: Inicio, Progreso y logros, Minijuegos, Catálogo de lecciones, Lección (Ilustraciones 32–34, 37–39) | Sprint backlog · Mockups Il. 28–34, 37–39 |  | Concluida
4 | 2026-2 | Agosto | S4 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 3 | • Diseño de la interfaz • Interfaz y estructura básica • Reporte técnico TT-II | • Diseño de pantallas: Ajustes de perfil, Confirmar eliminación, Error de pronunciación, Notificaciones (Ilustraciones 35–36, 40–41) • Crear el proyecto Android (Kotlin, MVVM, Hilt, Navigation Compose, Room) | • Diseño de la interfaz • Interfaz y estructura básica • Reporte técnico TT-II | • Prototipo navegable con las 14 pantallas y revisión con la directora • Crear el servidor de servicios (Vercel) y el proyecto de Firebase (Auth y Firestore) | Sección 4.5 · Prototipo navegable · Esqueleto de la app y del servidor | Arquitectura base de la app: 14-sep (Sep S2), 2 semanas después de lo planeado. | Concluida
5 | 2026-2 | Septiembre | S1 | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 3 | • Creación del product backlog • Interfaz y estructura básica • Reporte técnico TT-II | • Refinar el product backlog (inicio de mes) • Registro de cuenta e inicio de sesión con Firebase Auth (CU-01, CU-02, RN-01) • Validación de contraseña y mensajes de error | • Creación del product backlog • Interfaz y estructura básica • Reporte técnico TT-II | • Refinar el product backlog (inicio de mes) • Tema de la app (colores, tipografía, formas) y componentes comunes • Barra de navegación inferior y pantalla de Inicio | Registro e inicio de sesión funcionando | Firebase Auth (registro, login, validación): 20-sep (Sep S3). | Concluida
6 | 2026-2 | Septiembre | S2 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 3 | • Interfaz y estructura básica • Reporte técnico TT-II | • Recuperación de acceso por código de verificación (CU-03): envío por correo con Resend, vigencia e intentos • Nivel inicial A1/A2 al registrarse (CU-04, RN-02) • Documentar 5.1 Arquitectura base y módulos de registro y recuperación | • Interfaz y estructura básica • Reporte técnico TT-II | • Personalización: nombre de usuario y avatar (Ilustración 31) • Pantalla de cuenta: datos del perfil, cerrar sesión, eliminar cuenta (CU-10, RN-14) | Incremento: acceso, perfil y cuenta | Recuperación de acceso: 25-sep (Sep S4). Cuenta: 29-sep. Eliminación de cuenta en servidor: 11-oct. | Concluida
7 | 2026-2 | Septiembre | S3 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 3 | • Integración de chatbot con IA • Reporte técnico TT-II | • Conectar el motor de IA generativa desde el servidor (RF-06) • System prompt restringido a A1/A2 según el MCER (RN-03, riesgo R03) | • Integración de chatbot con IA • Reporte técnico TT-II | • Armar un banco de conversaciones de prueba por nivel para validar el prompt • Revisar que el vocabulario de las respuestas no exceda A1/A2 | Chatbot respondiendo desde el servidor |  | Concluida
8 | 2026-2 | Septiembre | S4 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 3 | • Integración de chatbot con IA • Reporte técnico TT-II | • Pantalla de chat (CU-05) con ChatViewModel e historial de la conversación • Correcciones gramaticales inmediatas y efímeras (RF-09, RN-05) | • Integración de chatbot con IA • Reporte técnico TT-II | • Manejo de errores y sin conexión en el chat (RNF-10) • Pruebas del chat contra el banco de conversaciones | Incremento: chat con IA en texto | Módulo de chat con IA (interfaz y lógica): 29-sep (Sep S4), a tiempo. | Concluida
9 | 2026-2 | Octubre | S1 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 3 | • Creación del product backlog • Integración de chatbot con IA • Reporte técnico TT-II | • Refinar el product backlog (inicio de mes) • Pruebas unitarias del chat y ajustes del prompt • Documentar el módulo de chat en el capítulo 5 | • Creación del product backlog • Integración de chatbot con IA • Reporte técnico TT-II | • Refinar el product backlog (inicio de mes) • Revisión del chat con la directora (reunión quincenal) | Chat con IA cerrado · Backlog refinado |  | Concluida
10 | 2026-2 | Octubre | S2 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 3 | • Módulo de reconocimiento de voz • Reporte técnico TT-II | • Voz a texto en el chat (RF-07): botón de micrófono, permiso de micrófono y envío del texto reconocido • Manejo de audio sin almacenarlo (RN-04, RNF-05) | • Módulo de reconocimiento de voz • Reporte técnico TT-II | • Endpoint de token de Azure AI Speech en el servidor (la llave no vive en la app) • Evaluación de pronunciación con Azure y respaldo con el reconocedor del teléfono | Voz a texto en el chat | Adelantado: token de Azure y evaluación de pronunciación hechos el 06-oct para Eco Vocal. Pendiente: micrófono en el chat. | En curso
11 | 2026-2 | Octubre | S3 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 3 | • Módulo de reconocimiento de voz • Reporte técnico TT-II | • Texto a voz de las respuestas del chatbot (RF-08) • Respaldo en modo texto si el servicio de voz no responde a tiempo (riesgo R01) | • Módulo de reconocimiento de voz • Reporte técnico TT-II | • Pantalla de error de pronunciación (Ilustración 40, RF-09) • Medir la latencia de voz (RNF-03) y configurar Azure en producción | Incremento: conversación por voz | Pendiente: llaves AZURE_SPEECH_KEY / AZURE_SPEECH_REGION en Vercel. | Pendiente
12 | 2026-2 | Octubre | S4 | 2026-10-22 | 2026-10-31 | 3 | • Desarrollo de módulos de gramática y vocabulario • Reporte técnico TT-II | • Plan curricular A1 y A2 alineado al MCER (temas por nivel) • Revisar los temas contra los descriptores del MCER | • Desarrollo de módulos de gramática y vocabulario • Reporte técnico TT-II | • Estructura de una lección (introducción, vocabulario, gramática, diálogos, evaluación) y su esquema JSON • API de lecciones en el servidor y pantallas de catálogo y lección (Ilustraciones 38–39) | Plan curricular · Estructura de lección · Catálogo | Adelantado: cliente, catálogo y pantalla de lección 26-sep; servidor de lecciones 30-sep. | Pendiente
13 | 2026-2 | Noviembre | S1 | 2026-11-01 | 2026-11-07 | 3 | • Creación del product backlog • Desarrollo de módulos de gramática y vocabulario • Reporte técnico TT-II | • Refinar el product backlog (inicio de mes) • Redactar el contenido de las lecciones A1 • Revisión humana del contenido (guía de autoría) | • Creación del product backlog • Desarrollo de módulos de gramática y vocabulario • Reporte técnico TT-II | • Refinar el product backlog (inicio de mes) • Redactar el contenido de las lecciones A2 • Validación automática del contenido y caché fuera de línea (RN-11) | Lecciones A1 y A2 publicadas | Adelantado: 24 lecciones (12 A1 y 12 A2) y caché offline (29-sep). | Pendiente
14 | 2026-2 | Noviembre | S2 | 2026-11-08 | 2026-11-14 | 3 | • Creación del product backlog • Ejercicios de gramática y vocabulario • Reporte técnico TT-II | • Refinar el product backlog • Evaluaciones cortas al final de cada lección (RF-12): tipos de ejercicio y calificación • Regla de aprobación con 70 % y desbloqueo (RN-06) | • Ejercicios de gramática y vocabulario • Reporte técnico TT-II | • XP solo en la primera aprobación y registro de errores por concepto • Envío de intentos al servidor con reintento si no hay conexión | Evaluaciones por lección | Adelantado: calificación local y outbox de intentos (29-sep). | Pendiente
15 | 2026-2 | Noviembre | S3 | 2026-11-15 | 2026-11-21 | 3 | • Ejercicios de gramática y vocabulario • Reporte técnico TT-II | • Pruebas del flujo completo de lección: aprobar, reprobar, desbloquear y XP • Documentar el módulo de lecciones en el capítulo 5 | • Ejercicios de gramática y vocabulario • Reporte técnico TT-II | • Repaso con repetición espaciada SM-2 (RF-13, RN-07): sesión de repaso en el servidor y pantalla de repaso | Incremento: lecciones con evaluación y repaso SRS | Adelantado: repaso SRS con SM-2 (29-sep). | Pendiente
16 | 2026-2 | Noviembre | S4 | 2026-11-22 | 2026-11-30 | 3 | • Desarrollo de mini-juegos • Pruebas y mejoras • Integración de todos los módulos • Reporte técnico TT-II | • Minijuegos Misión Situacional y Eco Vocal (RF-11, CU-07) • Pruebas y mejoras de chat y voz • Integración: notificaciones de recordatorio configurables (RF-15, CU-09, RN-15) | • Desarrollo de mini-juegos • Pruebas y mejoras • Integración de todos los módulos • Reporte técnico TT-II | • Catálogo de minijuegos (Ilustración 37) y motor común (rondas, XP, racha) • Minijuegos Orden Maestro y Ráfaga de Palabras • Integración: progreso y logros (CU-08, RF-05, RF-14, RN-08, RN-09) | Cuatro minijuegos · Progreso · Notificaciones | Adelantado: los 4 minijuegos (06-oct), progreso e insignias (11-oct), notificaciones y las 14 pantallas del diseño (11-oct). | Pendiente
17 | 2026-2 | Diciembre | S1 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 3 | • Creación del product backlog • Desarrollo de mini-juegos • Pruebas y mejoras • Integración de todos los módulos • Reporte técnico TT-II | • Refinar el product backlog (último del proyecto) • Pruebas de los minijuegos en dispositivo real • Integración: flujo completo registro → nivel → chat → lección | • Desarrollo de mini-juegos • Pruebas y mejoras • Integración de todos los módulos • Reporte técnico TT-II | • Sincronizar resultados de partidas con el servidor (XP, racha y SRS) • Racha unificada entre lecciones, minijuegos y chat • Documentar minijuegos y progreso en el capítulo 5 | Incremento: minijuegos y gamificación · Cierre del Sprint 3 |  | Pendiente
18 | 2026-2 | Diciembre | S2 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 4 | • Integración de todos los módulos • Realización de pruebas del sistema • Corrección de pruebas • Segunda evaluación de TT-II • Reporte técnico TT-II | • Cerrar la integración y desplegar el servidor en producción • Pruebas del sistema por caso de uso (CU-01 a CU-05, CU-10) • Preparar la presentación del TT-II | • Integración de todos los módulos • Realización de pruebas del sistema • Corrección de pruebas • Segunda evaluación de TT-II • Reporte técnico TT-II | • Pruebas del sistema por caso de uso (CU-06 a CU-09) y de RNF (latencia, offline, Android 8.0+) • Corregir los defectos encontrados | Sistema integrado · Reporte de pruebas |  | Pendiente
19 | 2026-2 | Diciembre | S3 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 4 | • Realización de pruebas del sistema • Corrección de pruebas • Segunda evaluación de TT-II • Retroalimentación del jurado • Reporte técnico TT-II | • Corregir los defectos pendientes y repetir las pruebas • Presentar el TT-II ante el jurado y registrar observaciones | • Realización de pruebas del sistema • Corrección de pruebas • Segunda evaluación de TT-II • Retroalimentación del jurado • Reporte técnico TT-II | • Corregir los defectos pendientes y repetir las pruebas • Presentar el TT-II ante el jurado y registrar observaciones | Presentación TT-II · Versión estable de la app |  | Pendiente
20 | 2026-2 | Diciembre | S4 | 2026-12-22 | 2026-12-31 | 4 | • Pruebas piloto con usuarios reales • Segunda evaluación de TT-II • Retroalimentación del jurado • Reporte técnico TT-II | • Prueba piloto con estudiantes (A1/A2): instalar la app y aplicar el cuestionario de uso • Atender las observaciones del jurado | • Pruebas piloto con usuarios reales • Segunda evaluación de TT-II • Retroalimentación del jurado • Reporte técnico TT-II | • Analizar los resultados de la prueba piloto • Cerrar el reporte técnico TT-II con resultados y conclusiones | Resultados de la prueba piloto · Reporte TT-II final |  | Pendiente
Formulas:
Estado = IF(TODAY()>[Fin],"Concluida",IF(TODAY()>=[Inicio],"En curso","Pendiente"))